## Gantt Chart
PROJECT TITLE |  | CS401 Group DFS Project
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | PCT OF TASK COMPLETE | PHASE ONE | [20 empty] | PHASE TWO | [20 empty] | PHASE THREE | [16 empty] | PHASE FOUR
[7 empty] | 2022-01-31 | [6 empty] | 2022-02-07 | [6 empty] | 2022-02-14 | [6 empty] | 2022-02-21 | [6 empty] | 2022-02-28 | [6 empty] | 2022-03-07 | [6 empty] | 2022-04-14 | [6 empty] | 2022-04-21 |  |  |  |  | 2022-04-28 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12
[7 empty] | M | T | W | R | F | SA | SU | M | T | W | R | F | SA | SU | M | T | W | R | F | SA | SU | M | T | W | R | F | SA | SU | M | T | W | R | F | SA | SU | M | T | W | R | F | SA | SU | M | T | W | R | F | SA | SU | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Project Conception and Initiation
1.1 | Client Meeting | All | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 0 | 100% | bar: 2022-01-31 W
1.2 | Client Meeting | All | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0 | 100% | bar: 2022-02-21 M
1.3 | Team Meet | All | 2022-02-12 | 2022-02-12 | 0 | 100% | bar: 2022-02-07 SA
1.4 | Team Meet | Miles, Issiah | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 0 | 100% | bar: 2022-02-14 W
1.5 | Team Meet | All | 2022-02-19 | 2022-02-19 | 0 | 100% | bar: 2022-02-14 SA
1.6 | Project Phase 1 Due | All | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0 | 50% | bar: 2022-02-21 F; 2022-03-07 R
1.7 | Project Phase 1 Presentation | All | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0 | 0% | bar: 2022-02-28 W
2 | Project Definition and Planning
2.1 | Team Meet |  | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 0 | 0% | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 R
2.2 | Team Meet |  | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 0 | 0% | bar: 2022-02-21 F to 2022-02-28 SU
2.3 | Team Meet |  | 2022-03-12 | 2022-03-12 | 0 | 0%
| Team Meet |  | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 0 | 0%
| Team Meet |  | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 0 | 0%
2.4 | Project Phase 2 Due | All | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
4 | Final Presentation
4.1 | Presentation | All | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 0 | 0%
4.2 |  |  |  |  | 0 | 0%
4.3 |  |  |  |  | 0 | 0%
4.4 |  |  |  |  | 0 | 0%